南通市退休人员管理中心

活动中心室外场地改造技术要求
项目名称：南通市退休人员管理中心（活动中心）室外场地改造项目

第一章 工程概述与施工目标

工程概况：本工程为位于 南通市退休人员管理中心的地坪涂装项目，施工面积约140平方米。旨在通过专业的丙烯酸砂浆系统施工，打造耐磨、耐压、防尘、美观的工业或商业地坪。

施工范围：包括但不限于：基层处理、封闭底涂、丙烯酸砂浆中涂、打磨平整、丙烯酸面涂等全部工序，确保达到报价清单所列的全部工艺要求。

质量目标：涂层系统完整，性能符合设计要求，达到《建筑地面设计规范》（GB 50037）等相关标准，验收一次性合格。

安全文明目标：杜绝安全事故，施工过程符合环保要求。

第二章 施工总体部署

施工流程规划：严格遵循 “基层处理 → 底涂层 → 中涂层（砂浆层）→ 打磨 → 面涂层” 的核心流程组织施工。

施工阶段划分：

准备阶段：技术交底、场地勘察、材料机具进场。

主体施工阶段：按上述流程分段分区作业。

收尾验收阶段：清理、自检、配合验收。

第三章 主要施工方法及技术措施

施工方案

	序号
	对应报价单工艺
	详细施工方法及技术要点
	质量控制标准

	1
	原浆磨光、打磨吸尘
	使用专业地坪打磨机（配备金刚石磨片）对基层进行整体研磨，消除浮浆、不平整处。研磨后使用工业吸尘器进行无尘化彻底清洁，确保基层坚实、平整、洁净、干燥（含水率≤8%）。
	表面无松动颗粒、无油污、无明水。平整度：2m直尺范围内落差＜2mm。

	2
	滚涂封闭底漆
	采用滚筒均匀滚涂水性环氧封闭底漆。涂布时需确保渗透充分，无漏涂、无堆积。底漆完全固化后形成致密膜层，增强附着力。
	涂布均匀，成膜连续，无发白、无光泽不均现象。

	3
	镘涂丙烯酸砂浆层（3遍）
	使用水性丙烯酸中涂漆与特定目数石英砂按比例混合，调配成砂浆。采用镘刀进行刮涂，每遍厚度约0.5-1mm。分3遍施工，每遍间隔需待上一层表干后方可进行，以达到所需总厚度和强度。
	砂浆层均匀、密实，无空鼓、无裂缝。每层厚度符合设计要求，累计厚度达标。

	4
	环氧砂浆层打磨（3遍）
	待砂浆层完全固化后，使用地坪打磨机配树脂磨片进行精细打磨。目的是消除镘刀痕迹和高低差，为面漆提供极度平整的基面。打磨后再次彻底吸尘清洁。
	表面平整光滑，无尖锐砂粒凸起，无打磨深痕。

	5 & 6
	镘涂/滚涂丙烯酸面漆层
	镘涂面漆：通常为最后一道高耐磨面漆，采用镘涂工艺，确保漆膜厚度和均匀度。
滚涂面漆（或罩光）：使用滚筒滚涂最终层面漆（或专用罩光清漆），提升表面光泽度、美观度和耐化学性。
	面漆层色泽均匀一致，流平性好，无气泡、无滚筒毛、无缩孔。漆膜饱满，综合性能达标。

	7
	辅助工序与材料
	其他辅材：包括石英砂（用于砂浆层）、滑石粉（用于腻子层，如需）等的规范使用。
周边处理：墙边、柱脚使用毛刷进行精细处理。
防水与修补：按备注要求做好施工区域周边防水，对地面空鼓、裂缝等缺陷进行专项铲除与修补。
	辅助材料用量准确，施工规范。边角处理到位，无遗漏。基层缺陷得到根本性修复。

	8
	其它
	墙面整体进行乳胶漆喷涂100平方米，长15*宽2.5车棚整体拆除
	


第四章 工程质量保证体系与措施

1. 材料控制：所有主材（水性丙烯酸涂料）及辅材（石英砂）均选用优质产品，提供检测报告与合格证。

2. 过程控制：严格执行“三检制”。基层处理、砂浆层厚度、面漆效果设为关键质量控制点，由质检员重点监控。

3. 环境控制：施工期间环境温度需在5℃-35℃，空气湿度低于80%，并做好通风。

第五章 安全文明施工与环境保护措施

安全施工：电动机械专人专用，线路架空，设置安全警示。材料堆放区严禁明火。

环境保护：选用水性环保材料，降低VOC排放。施工废弃物（如打磨粉尘、废料桶）分类收集，集中清运至指定地点。确保“工完场清”。

第六章 成品保护与售后服务

成品保护：面层施工完毕后，需养护至少7天方可承重。期间设立围挡，防止污染和划伤。

保修承诺：为本工程提供 [例如：1-2年] 质量保修期，保修期内因材料或施工质量问题导致的损坏，提供免费维修服务。

